## Hoja1
MATRIZ DE COMPROMISOS ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DE LA GUADUA Y SU INDUSTRIA
OBJETIVO | ESTRATEGIA | ACCIÓN (Táctica) | ACTIVIDADES | INDICADOR | RESPONSABLE | PLAZO
1. Mejora de la productividad y competitividad. | c. Promover el establecimiento de plantaciones de guadua al 2020 en zonas aptas | Mantener el CIF para la guadua | Revisar los costos de establecimiento de guadua para diferentes regiones | Número de Regiones con estudios de costos de establecimiento | MADR | 2020
|  | Fortalecer la producción de material vegetal | Revisar los costos de vivero de guadua | Estudios de costos en vivero realizados | corporaciones, INCIVA e ITA | 2020
|  |  | Certificar viveros de guadua | Número de viveros de guadua certificados por el ICA | ICA | 2019
|  |  | Revoisar los procesos de registro para la posterior movilización de guadua de plantaciones | Procedimiento expedido | madr mads
|  | Hacer transferencia de tecnología de los resultados de investigación en silvicultura de plantaciones de guadua | Realizar cursos con los asistentes técnicos | Número de asistentes técnicos capacitados en nuevas tecnologías | CAR (CRQ)/Fundaguadua, INCIVA-ITA | 2020
|  | Crear una línea de crédito para plantar guadua | Tramitat con Finagro y Banco agrario | Número de créditos y monto | FINAGRO | 2020
|  | Dar acompañamiento y Asistencia Técnica | Gestionar proyectos de asistencia técnica a los cultivadores de guadua | Número de productores atendidos con asistencia técnica | Asobambú, Fudaguadua, Secretaría Agricultura departamental, Umatas | 2021
2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena. | d. Focalizar productos con mercados acorde a las capacidades regionales | Disponer de un estudio de mercado que determine los productos de la cadena con mayor potencial | Determinar líneas con mercados definidos | Estudio de mercado realizado | CAR (CORPOCALDAS) | 2019 /2020
|  |  | Determinar líneas con mercados potenciales | Estudio de mercado realizado | CAR (CORPOCALDAS) | 2019 /2020
|  |  | Identificar productos potenciales | Estudio de mercado realizado | CAR (CORPOCALDAS) | 2019 /2020
|  | Promover la construcción de vivienda y estructuras con guadua, además de incentivar la incorporación de la guadua como uso institucional en entidades estatales y usar la guadua dentro del diseño de construcciones como un elemento para hacer terminados y o acabados. | Gestionar con Ministerio de Vivienda la homologación de normas de viviendas construidas con guadua | Número de Normas de vivienda homologadas | Ministerio de Vivienda | 2022
|  |  | Realizar convenios con gobernaciones y entes territoriales para proyectos de vivienda con guadua | Número de convenios realizados | Alcalidias, MinVivienda, Secretaria departamental y municipales del Valle | 2021
|  |  | Promover la construcción de estructuras con guadua | Número de acciones desarrolladas para promover la construcción con guadua | Ministerio Vivienda y Ministerio de Cultura, cadena de la guadua | 2021
|  |  | Elaborar y tramitar ley que obligue a la construcción con madera y guadua, un % mínimo en los proyectos de vivienda rural. | Proyecto de ley
|  |  | Créditos para consrucción en madera y guadua | Número de créditos | FINAGRO | 2021
|  |  | Identificación de fuentes de recursos que permitan la compensación por servicios ambientales, a productores de Guadua | Número de fuentes de recursos para compensaciones ambientales con guadua | CAR EJE CAFETERO/ INCIVA…(Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, CVC) | 2020 2027
|  |  | Diseñar un modelo de PSA para guadua | Modelo de PSA desarrollado para guadua | CAR EJE CAFETERO/INCIVA, MADS | 2020 2027
|  |  | Realizar las gestiones para que los bosques de Guadua, sean reconocidos como sumideros de Carbomo | Documento técnico por medio del cual se reconocen estos bosques como sumideros de Carbono | CAR EJE CAFETERO | 2020 - 2021
|  |  | Desarrollo de proyectos para acceder a bonos por captura de CO2. | Número de proyectos formulados para acceder a bonos de carbono | CAR EJE CAFETERO/ INCIVA, MADS | 2020 2027
|  |  | Investigar opciones de bioenergía con residuos de la transformación de guadua | Número de proyectos de investigación en bioenergía desarrollados | Universidades, Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. Cámara de Comercio (Cluster de Energía, Valle) | 2019-2020
3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena. | i. Establecer los costos de establecimiento y aprovechamiento de guadua | Realizar un estudio de costos de establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento de guadua, con diferenciación regional | Determinar la estructura de costos y validar datos con los actores de la cadena | Estudio de costos de establecimiento de guadua | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  | Realizar un estudio de actualización de los costos de aprovechamiento de guaduales naturales | Determinar la estructura de costos y validar datos con los actores de la cadena | Estudio de costos de aprovechamiento de guadua | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. | g. Realizar Convenios de cooperación para la transferencia de tecnología, acompañamiento técnico y formación con INBAR | Participar activamente en las actividades de INBAR | Participar en las actividades de INBAR | Número de miembros de la cadena que participan en actividades de INBAR | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  | Proponer proyectos | Formular proyectos de cooperación para INBAR | Número de proyectos presentados a INBAR | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena. | h. Fortalecer la divulgación de la información de la cadena de la guadua a través del SIOC | Identificar fuentes de información para la cadena | Realizar acuerdos para compartir información | Número de fuentes de información identificadas para la cadena | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  | Procesar, analizar y difundir la información de la cadena | Establecer un procedimiento de proceso, análisis y difusión | Número de reportes de información de la cadena difundidos | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena. | a. Organizar la cadena productiva de la guadua | Suscribir un acuerdo de competitividad nacional con los actores | Realizar reuniones regionales | Número de reuniones regionales | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  |  | Concertar con las entidades del orden nacional compromisos para el acuerdo | Número de entidades del orden nacional que se vinculan al Acuerdo | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  |  | Suscribir el acuerdo Nacional de Competitividad | Número de firmantes del Acuerdo | CAR EJE CAFETERO | 2019
|  | Conformar la organización de la cadena vinculando pequeños productores | Organizar comités regionales y aprobar un reglamento operativo | Número de comités regionales conformados | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  |  | Suscribir actas de conformación | Número de actas de conformación suscritas | CAR EJE CAFETERO | 2019 - 2020
|  |  | Elegir representantes al consejo nacional garantizando su representatividad | Número de representantes representativos en el Consejo | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  | Inscribir la cadena ante el MADR | Reunir la documentación | Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de inscripción | MADR | 2019 - 2020
|  |  | Realizar el proceso de inscripción de la organización de la cadena | Resolución de Inscripción expedida | MADR | 2020 - 2020
7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente. | b. Realizar una zonificación para determinar zonas aptas para plantaciones de guadua y el Ordenamiento forestal de guaduales naturales en los departamentos con potencial que aún no lo tienen | Concertar con UPRA la realización de un mapa escala 1:100.000 para determinar la vocación edafoclimática | Recopilar la información edafoclimática base | Regiones con información edafoclimática que satisface los requerimientos de la guadua | CAR EJE CAFETERO | 2019 - 2020
|  |  | Elaborar mapas de vocación | Número de Has aptas para el cultivo de guadua | CAR EJE CAFETERO | 2019 - 2020
|  |  | Reuniones con actores clave para validar el mapa | Número de reuniones de validación de la zonificación | CAR EJE CAFETERO | 2019 - 2020
|  | Concertar con las CARS la ordenación de los guaduales naturales en sus jurisdicciones | Realizar el inventario de guaduales naturales con áreas superiores a 1Ha | Número de has de guaduales inventariados | CAR EJE CAFETERO | 2020 2021
|  |  | Plan de Ordenación Forestal de los Guaduales naturales del área de jurisdicción de las CAR | Número de has declaradas bajo ordenación forestal | CAR EJE CAFETERO | 2020 - 2021
|  |  | Revisar y ajustar la Norma Unificada para la Guadua en el Eje Cafetero - Tolima y Valle del Cauca | Norma ajustada de manera concertada con los diferentes actores de la Cadena | CAR EJE CAFETERO | 2020
|  |  | Conformar núcleos productivos | Número de núcleos productivos conformados | CAR EJE CAFETERO | 2020 2027
|  | Socializar los resultados de la zonificación para plantaciones de guadua y la ordenación de guaduales naturales | Seminarios para promoción del establecimiento de plantaciones de la guadua | Número de eventos de promoción para el establecimiento de guadua | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  |  | Talleres para socializar la ordenación y la norma nacional de aprovechamiento | Número de talleres de socialización de la normatividad y la ordenación para aprovechamiento de guaduales naturales | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
| e. Promover la certificación forestal voluntaria de guaduales naturales y plantaciones de guadual | Asociar empresas para esquemas de certificación grupales | Formular proyectos para acompañar la implementación de la certificación de empresas | Número de proyectos de acompañamiento a la implementación de la certificación FSC | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  |  | Certificar empresas | Número de empresas de guadua certificadas bajo el esquema FSC
|  |  | Apoyar la actualización de normas de certificación forestal voluntaria FSC para guadua | Número de ejercicios de actualización de las normas del esquema FSC para guadua en Colombia | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
|  | Realizar talleres de formación para asistentes técnicos para certificación | Realizar talleres regionales | Número de talleres de capacitación en el esquema de certificación forestal voluntaria | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
8. Formación de recursos humanos. | f. Determinar las necesidades de formación y elaboración de planes de capacitación permanente para los procesos de silvicultura, transformación, comercialización y administrativos | Mantener activa la Mesa Sectorial de la cadena de la guadua en el SENA | Participar en las reuniones de la Mesa | Número de reuniones de la Mesa Sectorial realizadas | CAR (CRQ)/SENA | ANUAL
|  |  | Apoyar la elaboración / actualización de normas de certificación por competencias laborales | Normas de certificación de competencias laborales para la cadena | CAR (CRQ) | ANUAL
|  |  | Formación de recursos humanos de la cadena | Número de personas de la cadena capacitadas por año | CAR EJE CAFETERO | ANUAL
9. Investigación y desarrollo tecnológico | Identificar y generar soluciones técnicas y científicas que contribuyan a elevar la competitividad y la sostenibilidad de la cadena | Actualizar y validar la Agenda Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para la Cadena | Actualización de la línea base de investigación y desarrollo tecnológico dela guadua y el bambú en el país. Recopilación y sistematización de la información en un documento de actualización del estado del arte de la Cadena en el país, entre 2012 y 2018 | No. de documentos planificados / No. de documentos construídos | Entidades de investigación - MADR- MADS - COLCIENCIAS - SENA - Corporaciones Autónomas Regionales, Universidades, CARS, PRIVADOS | 2020
|  |  | Realizar talleres regionales para la actualización de la Agenda de I+D+i de la Cadena. Agenda de Investigación actualizada con énfasis en los territorios | No. de talleres regionales ejecutados / No. de talleres regionales programados | AGROSAVIA - MADR- MADS - COLCIENCIAS - SENA - Entidades de Investigación, Corporaciones Autónomas Regionales, Universidades, Cars, PRIVADOS | 2021
|  |  | Realizar taller Nacional de validación con el Consejo Nacional de la Cadena. Agenda de Investigación con énfasis en los territorios validada por el CNC | No. de talleres nacionales ejecutados / No. de talleres nacionales programados |  | 2021
|  | Estructurar un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Cadena | Construcción del documento PECTIA. Documento PECTIA para la Cadena | No. de documentos planificados / No. de documentos construídos | AGROSAVIA - MADR- MADS - COLCIENCIAS - SENA - Universidades, PRIVADOS | 2021
|  | Difundir la agenda de I+D+i y el documento PECTIA de la Cadena | Promocionar la agenda de I+D+i y el documento PECTIA de la Cadena mediante la plataforma Siembra. Documentos de agenda de I+D+i y PECTIA de la Cadena publicados en la plataforma Siembra | No. de documentos publicados / No. de documentos construídos | AGROSAVIA | 2021
|  | Identificar fuentes de financiación y presentar propuestas de proyectos enmarcados en la Agenda de Investigación | Formular y presentar a financiadores proyectos de investigación para la Cadena, que respondan a la agenda de I+D+i. Listado de entidades financiadoras Proyectos formulados por diferentes entidades Repositorio de proyectos | No. de proyectos presentados a financiadores / No. de proyectos financiados | Entidades de Investigación - Universidades, MADR- MADS - COLCIENCIAS - SENA, PRIVADOS | 2020
|  |  | Ejecutar proyectos de investigación para la Cadena, que respondan a la agenda de I+D+i. Documentación de resultados obtenidos Repositorio de resultados | No. de proyectos ejecutados con al menos 90% de cumplimiento / No. de proyectos financiados |  | 2030